# Rapport à la direction – Café & Cacao 2019-2025

Rikolto RDC · 30 septembre 2026 · Préparé par Lucien Buzera

## Synthèse exécutive

Le programme touche beaucoup plus de producteurs qu'en 2019, mais la base ne permet pas encore de démontrer un impact sur les revenus du café. Côté cacao, 6 ménages sur 10 dépassent le seuil de revenu vital de référence, mais seulement 4 sur 10 si l'on tient compte de la taille réelle des ménages.

Cinq messages clés

- Couverture café ×3,2 : 12 184 producteurs enregistrés en 2025, contre 3 864 en 2019. L'essentiel de la hausse vient de l'intégration de COOPADE (2024) et COOKURU (2025), pas d'une croissance des coopératives historiques (+68 % pour CKK et COOKKANZ).

- Inclusion en progrès mais fragile : 25,6 % de femmes en 2025 (21,6 % en 2019) et 44,7 % de jeunes de 15 à 35 ans. La part des jeunes était tombée à 32 % en 2023.

- Les indicateurs économiques café sont calculés, pas mesurés : production, chiffre d'affaires et marge découlent de paramètres fixes par campagne. Leur hausse (+716 % de CA estimé) reflète ces paramètres, pas une réalité de terrain.

- Revenu cacao médian : 3 300 USD par an et par ménage, pour un seuil de revenu vital de 2 628 USD (Anker, RDC rurale 2025). Mais 80 % des ménages vivent avec moins de 2,15 USD par personne et par jour, car les ménages comptent 10,3 personnes en moyenne.

- Forte dépendance au cacao : 87 % du revenu net vient du cacao. Une baisse du prix mondial toucherait directement la quasi-totalité du revenu.

Décisions attendues de la direction

- Valider la base café comme référentiel des bénéficiaires (effectifs, genre, âge, coopérative), mais pas comme source d'indicateurs de revenu.

- Financer une collecte de ventes réelles par producteur de café dès la campagne 2026.

- Retenir le seuil ajusté à la taille du ménage comme indicateur principal de revenu vital cacao.

- Lancer un plan de diversification des revenus cacao, en priorité à Babungwe et Mambasa.

- Adopter le jeu de 12 indicateurs bailleur proposé plus bas.

## Périmètre, sources et méthode

L'analyse couvre trois bases, nettoyées puis rapprochées dans un seul modèle Power BI.

| Base | Contenu | Volume | Période |
| --- | --- | --- | --- |
| Base consolidée Rikolto café | Un producteur par campagne : identité, coopérative, superficie, production, CA, marge, certification | 42 433 lignes, 12 833 personnes, 4 coopératives | Campagnes 2019 à 2025 |
| Enquête Living Income cacao | Revenus et dépenses détaillés des ménages Cacao Okapi (663 variables) | 88 ménages valides sur 90 | Mars 2024 |
| Liste des planteurs Cacao Okapi | Code, section, corporation, superficie totale et cacao, nombre de tiges | 301 planteurs, 5 sections | Liste 2024 |

Seuil de revenu vital. Nous utilisons la valeur de référence Anker pour la RDC rurale, mise à jour 2025 : 219 USD par mois, soit 2 628 USD par an pour un ménage de référence de 6 personnes (Anker Research Institute, rapport 2021). Comme les ménages enquêtés comptent 10,3 personnes en moyenne, nous calculons aussi un seuil ajusté proportionnel à leur taille (438 USD par personne et par an). Ce seuil ajusté est prudent : il ne tient pas compte des économies d'échelle des grands ménages.

Principaux traitements

- Revenu net cacao recalculé comme la somme des 7 sources de revenu. La variable « living_income » du questionnaire vaut en réalité revenu moins dépenses ; elle n'a pas été utilisée comme revenu.

- Sections de l'enquête rapprochées des 4 sections du rapport (Irumu → Mungamba, Bahaha → Babungwe), et orthographes normalisées.

- Base café : rétro-ingénierie des formules de calcul, contrôle des doublons, de la complétude et de la cohérence des âges d'une année sur l'autre.

- 23 contrôles qualité consignés dans un registre, repris dans le dashboard.

## Café : bénéficiaires, inclusion et fidélisation

La base café est fiable pour compter et décrire les bénéficiaires : identité, sexe, âge et coopérative sont renseignés pour plus de 99 % des lignes.

Base consolidée Rikolto café 2019-2025 · lignes par campagne et coopérative

La croissance des coopératives historiques est réelle mais modérée : CKK et COOKKANZ passent de 3 864 à 6 506 producteurs (+68 %). Le fort taux de rétention (96,5 à 99,6 % par an depuis 2022) montre une base fidèle : 3 216 producteurs sont présents lors des 7 campagnes.

Base consolidée Rikolto café 2019-2025 · âge connu pour 99 % des lignes

Profil des coopératives en 2025

| Coopérative | Producteurs | Femmes | Jeunes 15-35 ans | Superficie moyenne (ha) | Certifiés conformes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COOPADE | 4 082 | 26,5 % | 49,8 % | 0,56 | 100 % |
| COOKKANZ | 3 316 | 12,0 % | 56,2 % | 0,55 | 100 % |
| CKK | 3 190 | 32,4 % | 23,6 % | 0,56 | 100 % |
| COOKURU | 1 596 | 37,9 % | 50,1 % | 0,54 | 0 % (en conversion) |

Deux écarts appellent une action ciblée : COOKKANZ ne compte que 12 % de femmes, et CKK seulement 24 % de jeunes. La certification atteint 87 % des producteurs en 2025 ; les 13 % restants sont les membres de COOKURU, encore en conversion.

## Café : production et économie, des estimations à ne pas présenter comme des résultats

Les chiffres de production, de chiffre d'affaires et de marge de la base café sont entièrement calculés par formule. Ils ne peuvent pas servir à démontrer une hausse des revenus.

| Variable | Comment elle est obtenue dans la base | Part des lignes |
| --- | --- | --- |
| Production de cerise | Superficie × densité × rendement par pied ; densité de 1 000 à 1 620 pieds/ha et rendement de 1,5 à 2,5 kg/pied selon la campagne | 100 % |
| Chiffre d'affaires | Production × 0,55 USD/kg, un prix unique de 2019 à 2025 | 100 % |
| Coût et marge | Coût = 40 % du CA ; marge = 60 % du CA | 100 % |
| « Prix unitaire » | Reprend en réalité le taux de transformation cerise → parche | 90 % |
| Marge par hectare | Second modèle contradictoire : négative en 2019-2020 alors que la marge totale est positive | 19 % |

Conséquence : le CA estimé passe de 1,8 à 14,5 millions USD entre 2019 et 2025, mais cette hausse vient à la fois du nombre de producteurs et du changement des paramètres de rendement. La superficie moyenne déclarée, elle, ne bouge pas : 0,55 ha par producteur chaque année.

Le dashboard garde ces indicateurs, marqués « estimés », pour la continuité du reporting. Pour mesurer un vrai effet sur le revenu, il faut enregistrer les ventes réelles : kilos livrés à la coopérative et prix payé, par producteur et par campagne.

## Cacao : revenu des ménages et écart au revenu vital

Le revenu net médian d'un ménage cacao est de 3 300 USD par an, soit 26 % au-dessus du seuil de revenu vital de référence. Mais ramené à la taille réelle des ménages, seul 40 % d'entre eux l'atteignent.

Enquête Living Income Cacao Okapi, mars 2024 (88 ménages) · Anker Research Institute 2025

| Indicateur (88 ménages) | Valeur |
| --- | --- |
| Ménages au-dessus du seuil de référence (6 personnes) | 59 % |
| Ménages au-dessus du seuil ajusté à leur taille | 40 % |
| Revenu supplémentaire médian nécessaire pour les ménages sous le seuil ajusté | 2 225 USD/an |
| Revenu médian par personne et par jour | 0,97 USD |
| Ménages sous 2,15 USD par personne et par jour | 80 % |
| Ménages dont les dépenses déclarées dépassent le revenu | 18 % |

Mayuano s'en sort le mieux grâce à un rendement deux fois plus élevé (875 kg/ha contre 435 à 485 kg/ha ailleurs) et à des ménages plus petits (7,8 personnes), malgré un prix de vente moitié moindre (2,06 USD/kg contre environ 4 USD/kg). À vérifier : ce prix bas peut indiquer une vente de fèves fraîches plutôt que séchées.

Enquête Living Income Cacao Okapi, mars 2024 · revenus nets annuels en USD

Les leviers sont donc le rendement (médian 567 kg/ha, alors que 38 % des superficies déclarées ne sont pas encore en production), la diversification des revenus et la qualité, qui détermine le prix. Limites : l'échantillon ne compte que 6 femmes chefs de ménage, et 6 ménages présentent des valeurs extrêmes (jusqu'à 44 ha et 59 705 USD). Les résultats par sous-groupe sont indicatifs.

## Qualité des données et avis pour le PV de validation

Avis proposé : validation partielle. La base café peut être validée comme référentiel des bénéficiaires, mais pas pour ses indicateurs économiques. Sur 23 contrôles, 4 sont critiques et 7 de gravité élevée.

| Gravité | Base | Anomalie | Lignes concernées | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critique | Café | Production, CA, coût et marge calculés par paramètres fixes | 100 % | Ne pas les présenter comme mesurés ; collecter les ventes réelles |
| Critique | Cacao | « living_income » = revenu − dépenses, pas un revenu | 88 ménages | Renommer la variable ; utiliser le revenu net recalculé |
| Élevée | Café | Territoire manquant | 36 % | Compléter depuis la liste village → territoire |
| Élevée | Café | Certification non renseignée (surtout 2022 et 2024) | 14 % | Reprendre les rapports d'audit des campagnes concernées |
| Élevée | Café | Numéro de carte partagé par plusieurs lignes d'une même campagne | 2 099 lignes (4,9 %) | Dédoublonner avec les coopératives |
| Élevée | Café | « Prix unitaire » égal au taux de transformation cerise → parche | 90 % | Corriger la formule ou supprimer la colonne |
| Élevée | Café | Marge par hectare négative alors que la marge est positive (2019-2020) | 19 % | Supprimer le second modèle |
| Élevée | Café | Rupture de série en 2024 (+4 922 nouveaux producteurs) | 53 % de 2024 | Toujours distinguer périmètre historique et nouvelles OP |
| Élevée | Cacao | Seulement 6 femmes sur 88 ménages | 7 % | Sur-échantillonner les femmes lors de la prochaine enquête |
| Moyenne | Café | Âge incohérent d'une année à l'autre | 7,9 % des suivis | Contrôler l'identifiant longitudinal |
| Moyenne | Okapi | 28 codes planteurs en doublon ; nombre de tiges estimé (1 100 par ha) | 9 % et 76 % | Recompter les tiges lors du prochain inventaire |

Le registre complet des 23 contrôles se trouve dans la page « Qualité des données » du dashboard et dans le fichier qualite_controles.csv. Il peut être annexé tel quel au PV de validation.

## Indicateurs proposés pour le reporting bailleur

Nous proposons 12 indicateurs : 9 sont déjà calculables et fiables, 3 demandent une collecte nouvelle. Les valeurs de référence servent de point de départ pour fixer les cibles.

| N° | Indicateur | Niveau | Valeur actuelle | Source | Fiabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producteurs de café appuyés | Réalisation | 12 184 (2025) | Base café | Bonne, après dédoublonnage |
| 2 | Part des femmes parmi les producteurs de café | Inclusion | 25,6 % (2025) | Base café | Bonne |
| 3 | Part des jeunes (15-35 ans) parmi les producteurs de café | Inclusion | 44,7 % (2025) | Base café | Bonne |
| 4 | Taux de rétention annuel des membres | Résultat | 99,6 % (2024 → 2025) | Base café | Bonne |
| 5 | Producteurs certifiés bio / fairtrade conformes | Résultat | 86,9 % (2025) | Base café | Moyenne : statut manquant certaines années |
| 6 | Superficie de café sous gestion certifiée | Résultat | 6 770 ha déclarés (2025) | Base café | Moyenne : déclaratif |
| 7 | Ménages cacao atteignant le revenu vital (seuil ajusté à la taille) | Impact | 40 % (2024) | Enquête Living Income | Indicative : 88 ménages |
| 8 | Écart médian au revenu vital des ménages sous le seuil | Impact | 2 225 USD/an (2024) | Enquête Living Income | Indicative |
| 9 | Part du cacao dans le revenu net des ménages | Résilience | 87 % (2024) | Enquête Living Income | Indicative |
| 10 | Revenu net café par producteur | Impact | À mesurer | Ventes réelles (à créer) | — |
| 11 | Prix moyen payé au producteur de café (USD/kg) | Résultat | À mesurer | Bordereaux d'achat des coopératives | — |
| 12 | Rendement cacao (kg/ha productif) | Résultat | 567 kg/ha (2024) | Enquête, puis suivi annuel | Indicative |

Pour les indicateurs 7 à 9, il faut refaire l'enquête avec le même questionnaire à intervalle régulier, par exemple tous les 2 ans, sur un échantillon d'au moins 200 ménages dont 30 % de femmes.

## Recommandations et feuille de route

La priorité est de passer d'indicateurs calculés à des revenus mesurés, sans perdre la continuité du reporting.

Feuille de route proposée · 3 phases, 2 décisions

- Données : signer un PV de validation partielle, puis corriger les 11 anomalies critiques et élevées listées plus haut avant la campagne 2026-2027.

- Mesure du revenu café : enregistrer pour chaque producteur les kilos livrés et le prix payé. Les coopératives disposent déjà de ces données dans leurs bordereaux d'achat.

- Revenu vital cacao : suivre l'indicateur ajusté à la taille des ménages et viser les leviers rendement (superficies non productives, 38 %) et diversification (13 % du revenu hors cacao aujourd'hui).

- Inclusion : fixer des cibles par coopérative plutôt qu'une cible globale, pour que la hausse venant des nouvelles OP ne masque pas les écarts de COOKKANZ (femmes) et de CKK (jeunes).

- Pilotage : utiliser le dashboard Power BI en comité de direction trimestriel, avec la page Qualité comme point permanent de l'ordre du jour.

## Annexes

A. Dashboard Power BI. Le projet Livrables/PowerBI/Rikolto_Cafe_Cacao.pbip s'ouvre dans Power BI Desktop. Il contient 7 tables, 47 mesures DAX et 5 pages, lisibles dans cet ordre :

- Synthèse direction : effectifs, inclusion, production et revenu vital en un écran.

- Café – Bénéficiaires & inclusion : effectifs par campagne et coopérative, part des femmes et des jeunes, rétention.

- Café – Production & économie : superficie, production, chiffre d'affaires, avec l'avertissement sur les valeurs estimées.

- Cacao – Revenu vital : écart au seuil Anker, sources de revenu, planteurs Okapi.

- Qualité des données : les 23 contrôles du registre, par gravité.

Les scripts PowerBI/_generateur/build_model.py et build_report.py régénèrent le modèle et les pages si les données changent.

B. Fichiers de données livrés (Livrables/Donnees, CSV UTF-8) :

| Fichier | Contenu | Lignes |
| --- | --- | --- |
| fact_cafe_producteurs.csv | Base café consolidée 2019-2025, une ligne par producteur et par campagne | 42 433 |
| fact_cacao_menages.csv | Enquête Living Income cacao, ménages retenus | 88 |
| fact_cacao_sources_revenu.csv | Revenus cacao par ménage et par source (format long) | 616 |
| fact_cacao_okapi_planteurs.csv | Liste des planteurs Cacao Okapi | 301 |
| qualite_controles.csv | Registre des contrôles qualité, base du PV de validation | 23 |
| parametres.csv | Seuils utilisés (revenu vital, taille de ménage, pauvreté extrême) | 3 |

C. Sources.

- DONNEES_RIKOLTO_CONSOLIDEES 2019-2025.xlsx (base café).

- Living Income Report : fichiers Check sections.xlsx et check yields.xlsx (enquête cacao, mars 2024).

- Liste Cacao Okapi vf.xlsx (planteurs).

- Anker Research Institute, valeur de référence du revenu vital, RDC rurale, mise à jour 2025.

- Banque mondiale, seuil de pauvreté extrême de 2,15 USD par personne et par jour (PPA 2017).